Draaiboek voor het organiseren van optredens van Magan

Na overleg met bestuur

Taakgroep Optredens: (Andrea), Sonja, Rob (technisch adviseur), en Thea, september 2022

| Wat | Wie | Tijd |
| --- | --- | --- |
| Algehele coördinatie per optreden door één persoon -Contact met kerk in Mechelen gaat via het bestuur: extra aandacht voor communicatie betreffende stukken die we zingen én wanneer we dit in de mis zingen. Beter overleggen dan in het verleden dus. -Contact met dirigent ander koor (koortreffen) gaat via Jo | CP Bestuur Jo | Pasen + Kerst |
| Datum optreden afstemmen |  | Duur 1 week |
| Contact met organisatie/locatie - Aanvragen van buiten komen via secretaris binnen - komt voort uit eigen initiatief taakgroep optredens | CP |  |
| Kunnen Jo en combo leden op voorgestelde datum? Contactpersoon taakgroep vraagt het via Whatsapp-groep | CP | Liefst 3 mnd. Van te voren |
| Commissie pakt over indien datum kan en spreekt meteen af wie C is | CP |  |
| Zijn er voldoende koorleden op deze datum? Vragen “bie de proof” ter indicatie & vervolgens datum aan alle leden doorgeven via e-mail of Info-app, zodat men zich kan afmelden indien nodig | C of secretaris bestuur |  |
| Mogelijke Datum prikken onder voorbehoud van vereisten | CP |  |
| Voldoet plek/podium aan de minimale vereisten? |  | Z.S.M. |
| Tegemoetkoming onkosten koor vergoeding voor dirigent (min.75,-) en inhuren geluidinstallatie (min150,-) ( incl. onvoorzien 75,- ? = Totaal 300,-?) |  |  |
| Grootte podium voor combo en koor (minimaal 32m2) Overdekt/elektriciteit/voorzieningen bij niet-overdekt | CP |  |
| Overige voorzieningen - Hoeveel toehoorders kunnen er in de zaal? - Afspraken met drank/bar: geen verkoop tijdens optreden - Consumptiebonnen voor koorleden? | CP |  |
| Gebruik geluidinstallatie ter plekke: minimale vereisten | Rob |  |
| Wordt er entrée geheven? Regulier: Ong €10,- is redelijk Vrije gave Pot! Afhankelijk van concert en locatie | CP |  |
| Gang van zaken op dag van optreden: - Spullen ophalen in Partij - Opening gebouw (sleutel: Tom en Marian) - Inzingmogelijkheid - Tijden: nodig voor opbouw en inzingen: min 1 uur - Tijden van optreden exact en pauze afspreken - Programma A5 maken voor publiek | CP |  |
| Overige overwegingen voor het wel/niet aannemen van een aanvraag. Commissie legt oor te luister (ook bij bestuur) en beziet o.a. of optreden past in de stijl/cultuur van Magan Is er voldoende tijd voor exposure in verhouding tot inzet van leden en opbouw van combo/zijn eerdere ervaringen goed ? etc. | Werkgroep |  |
| Programmering |  |  |
| Speellijst wordt op initiatief van muziekcommissie voorgelegd aan /besproken met dirigent. Muziekcommissie kan dit delegeren aan twee leden. Zodra de nummers vaststaan, Team Presentatie vragen om volgorde te bepalen i.v.m. opstelling. | CP |  |
| Eventueel samen met een andere groep/solo-artiest/harmonie In overleg doen met muziekcommissie en dirigent | CP |  |
| Overeenkomst bij voldoen aan vereisten en datum: afspraak regelen/evt. contract | Bestuur/voorzitter keurt goed/ondertekent |  |
| PR- per optreden |  | 2/3 vooraf |
| PR inzet van organisatie/contactant? Site, flyers etc? | CP + koorleden |  |
| Persbericht opstellen en verspreiden aan perslijst PM Aken , VVV en gemeente bv. kerstmarkt | Phil | CP zorgt voor info naar Phil |
| Vermelding op de site www.vg-magan.com | Phil |  |
| Facebook/mail plaatsen en delen door leden Magan Eigen netwerk/vrienden inschakelen | Phil |  |
| Optie: Posters en/of flyer laten maken? | Phil |  |
| Iedereen informeren via Mail | CP | 1 week vooraf |
| Vervoer spullen, Aankomsttijden opbouwploeg/koor/begin inzingen/exacte tijden van optreden/kledingkeuze/repertoire | Bestuur/secr. |  |
| Kerstmis en Paasmis : mail sturen aan leikoonen@hetnet.nl | CP |  |
| PR algemeen |  |  |
| Jaarlijkse mailing /presentatie van Magan aan het begin van enig seizoen. A.h.v. mailinglijst en standaardbrief | Secr, Marian | 1x per jaar |
| Koorleden regelmatig informeren over Optredens, data en mogelijkheden en updaten van data | Werkgroep lid | 4 x per jaar |

Programma/werklijst 2022

| Datum | Gelegenheid/overwegingen | Coordinator |
| --- | --- | --- |
| 14-10 | Optreden Regiomarkt in Vaals om 18.00 uur: AFGEMELD | Andrea |
| 18-12 | Optreden bij Schunck | Thea |
| 25-12 | Kerst, zingen in de mis | Taakgroep/Bestuur |
| 08-01-23 | Nieuwjaarsconcert met koor Belcanto uit Eijsden | Sonja |
| 22-04-23 | Deelname aan korentreff in Maastricht | Taakgroep/Peter |

:

Toegevoegd:

11-12 (middag)	X-mas Fair in Wienhoes Partij met Hanzon Vocaal			Sonja + werkgr.

17-12 (avond)	Koortreffen in Voerendaal met Reconnected o.l.v. Peggy Smeets	Thea

Overzicht maken van jaarlijks terugkerende zaken/optredens:	X-mass Fair?

Buiten Repetitie

Uitwisseling met andere koren

Paas- en Kerstmis