Overleg JubCom

7 januari 2021 - ‘Aanwezig’ via Zoom: Ruud, Ger, Cyril, Paul, Bettina, Rob, Ellen, Jo, Hélène, Marian

Het idee na de eerste lockdown was om te verschuiven van april naar november. Januari zou een beslismoment zijn, omdat we dan ook aan de gang zouden moeten met voorbereiden/instuderen. (Het moet immers wel goed zijn.) 
Vraag: Wat zijn de Opties nu, doorgaan in november/niet?

Jo? 
Eerlijk gezegd niet. We weten nog niet wanneer we weer kunnen repeteren. Als het mag, zal het op afstand zijn. Goed repeteren zal pas na de zomervakantie mogelijk zijn.

Dit sluit aan bij de ideeën van de JubCom. Opschuiven is het meest zinvolle, zeker als je het ‘theatergedeelte’ ook goed wilt kunnen voorbereiden en uitvoeren. Wat zijn alternatieven? Een heel jaar opschuiven, dus april? 
Jo is dan niet beschikbaar, ivm passiespelen in Nieuwstadt (9 april). Repetities geen probleem, maar geen extra repetities of optredens. Oktober dan? Dan heb je nog steeds maar een jaar om voor te bereiden. Het is ook nog niet duidelijk wanneer we van de anderhalve meter af zijn. 
Beschikbaarheid? 
- Remy heeft toegezegd t/m jubileum te blijven 
- Pim is in het voorjaar van 2022 beter beschikbaar dan in het najaar, maar kan wel ingezet worden. (navragen oktober/november? - Paul). In 2023 kan hij niet. 
- Ruud Verhoeven krijgt nu meer tijd, terwijl hij druk nodig heeft (het schiet nu niet op). We willen iets hebben om mee aan de slag te kunnen. We moeten hem een datum geven. 

Belangrijk: datum vastleggen voor zaal en geluid. (Cyril: We zouden het in januari doorgeven, moet nu aangepast worden.) Herfstwandeling ligt nog niet vast, moet nog gebeuren (afstemmen met WSC en andere wandelverenigingen) – in combinatie daarmee is november misschien de beste optie voor jubileum.

Feestweekend/uitje?
Stond oorspronkelijk gepland voor september – kunnen we dat doen? 
Zonder anderhalvemeterregel kun je reizen, maar een concert geven kan niet, omdat er dan te weinig tijd is geweest om te repeteren. Misschien beter in het voorjaar (of evt. korter voor uitvoering bij wijze van try-out). Paul ‘verschuift’ offertes naar voorjaar 2022.

Reünie/feest in najaar 2021, als startpunt van jubileumjaar?  Ja, mits de omstandigheden het toelaten.

Vraag: wat doen we met Kerst? Muziek instuderen kost veel tijd, maar we moeten er wel iets mee doen – misschien de moeite waard om te kijken naar korte optredens met beperkt repertoire. Helene bespreekt het met de muziekcommissie.

Actieplan: Feedback verzamelen wat betreft beschikbaarheid van betrokkenen (onmogelijkheden) -  binnen twee weken.  Dan datum prikken (najaar 2022). Koor informeren laatste week januari/eerste week februari.